## Sheet1
키득키득
과제명 | 많은 서류의 내용을 정리하는 작장인들을 위한 객체 인식과 OCR을 통해 제공받은 키워드로 서류의 자료를 정리하는 서비스 |  |  |  |  | 일정관리담당자 |  | 고경훈, 하영진
팀 | 고경훈, 김가윤, 김청래, 장건, 조호현, 하영진 | 과제기간 | 2022.11.04 ~ 2022.12.14 |  |  | 최종작성일 |  | 기간경과율
WBS | 작업이름 | 기간 | 시작날짜 | 예상완료날짜 | 실제 완료날짜 | 완료율 | 진척율 | 담당자 | Task연계성 | 산출물
1 | 종이 서류 내용을 스캔으로 인식하여 디지털화
1.1 | 과제 계획 | 23일 | 2022.10.12 | 2022.11.04 |  |  |  | 고경훈
1.1.1 | 과제 계획 수립 |  | 2022.10.12 | 2022.11.04 | 2022.11.07 | 100 | 100 |  |  | 프로젝트 기획서
1.1.2 | WBS 수립 |  | 2022.11.17 | [6 empty] | WBS
1.2 | 분석(보완)
1.2.1 | 기능 요구사항 보완 |  | 2022.11.07 | 2022.12.05 |  | 100 | 80 |  |  | 요구사항 정의서
1.2.2 | 비기능 요구사항 보완 |  | 2022.11.07 | 2022.12.05 |  | 100 | 80 |  |  | 요구사항 정의서
1.2.3 | 제약 사항 정의 보완 |  | 2022.11.07 | 2022.12.05 |  | 100 | 80 |  |  | 요구사항 정의서
1.2.4 | 추적성 유지 |  | 2022.11.07 | 2022.12.05 |  | 100 | 80
1.3 | 설계/구현/테스트
1.3.1 | 개발표준/아키텍처/DB 설계 | [6 empty] | 팀전체
1.3.1.1 | 개발표준 정의 |  | 2022.11.21 | 2022.11.28 | 2022.11.26
1.3.1.2 | 시스템 아키텍처 설계 |  | 2022.11.28 | 2022.11.28 | 2022.11.29
1.3.1.3 | DB 설계 |  | 2022.11.22 | 2022.12.05 | 2022.12.04
1.3.2 | 어플리케이션 설계 | [6 empty] | 팀전체
1.3.2.1 | 프로그램 서비스기획 |  | 2022.11.08 | 2022.11.16 | 2022.11.16 | 100 | 90 | Front팀
1.3.2.2 | 프로그램 페이지 설계 |  | 2022.11.08 | 2022.11.16 | 2022.11.18 | 100 | 90 | Front팀
1.3.2.3 | 모델링 설계 |  | 2022.11.08 | 2022.11.17 | 2022.11.18 | 100 | 90 | Front팀
1.3.3 | 기능개발(서비스) | [6 empty] | 팀전체
1.3.3.1 | Header 구현 |  | 2022.11.08 | 2022.11.09 | 2022.11.11 | 100 | 70 | 하영진
1.3.3.2 | Sidebar 구현 |  | 2022.11.16 | 2022.11.18. | 2022.11.18. | 100 | 75 | 김가윤
1.3.3.3 | 기본기능(로그인/회원가입/ID·PW찾기)구현 |  | 2022.11.08. | 2022.11.23 | 2022.12.02. | 100 | 100 | 김청래, 김가윤
1.3.3.4 | 로그 페이지 구현 |  | 2022.11.23 | 2022.12.09 |  | 100 | 50 | 김청래, 김가윤
1.3.3.5 | 사원관리 페이지 구현 |  | 2022.11.23 | 2022.12.07 |  | 100 | 40 | 하영진
1.3.3.6 | 사용자 페이지(Drag&Drop) 구현 |  | 2022.11.23 | 2022.12.01 | 2022.12.02 | 100 | 80 | 하영진
1.3.3.7 | 분석 내용 출력 페이지 구현 |  |  |  |  | 100
1.3.3.8 | 서버/DB 구현 |  | 2022.12.02 | 2022.12.10 |  | 100 | 80 | BackEnd팀
1.3.3.9 | 종이 서류 Yolo로 Table 추출 구현 |  | 2022.11.08 | 2022.11.26 | 2022.11.24 | 100 | 90 | 고경훈
1.3.3.10 | 추출된 Table을 OCR을 통해 Excel 파일 생성 |  | 2022.11.08 | 2022.11.30 | 2022.12.01 | 100 | 100 | 장건
1.3.3.11 | 몽고 DB 구현 |  | 2022.11.23 | 2022.12.05 | 2022.12.04 | 100 | 100 | 조호현
1.3.3.12 | 생성된 Excel 파일을 몽고DB에 저장 및 불러오기 |  | 2022.12.02 | 2022.12.09 |  | 100 | 20 | 장건
1.3.3.12 | Front-Back 연결 |  | 2022.12.05 | 2022.12.12 |  | 100 |  | 전체
1.3.4 | 서비스 테스트 | [6 empty] | 팀전체
1.3.4.1 | 모델링 시험계획 |  | 2022.12.12 | 2022.12.13 |  | 100 |  | 고경훈
1.3.4.2 | 프로그램 테스트 실시 |  | 2022.12.12 | 2022.12.13 |  | 100 |  | 장건
1.3.4.3 | 통합테스트 실시 |  | 2022.12.12 | 2022.12.13 |  | 100 |  | 고경훈,장건
1.3.4.4 |  |  | 2022.12.12 | 2022.12.13 |  | 100 |  | 팀전체
1.4 | 서류검토 | [6 empty] | 팀전체
1.4.1 | 프로젝트 기획서 |  | 2022.12.05 | 2022.12.06 |  | 100 | 100
1.4.2 | WBS |  | 2022.12.05 | 2022.12.06 |  | 100 | 80
1.4.3 | 요구사항 정의서 |  | 2022.12.05 | 2022.12.06 |  | 100 | 70
1.4.4 | 화면설계서 |  | 2022.12.05 | 2022.12.06 |  | 100 | 90
1.4.5 | 빅데이터 분석 정의서 |  | 2022.12.05 | 2022.12.06 |  | 100 | 100
1.4.6 | 데이터베이스 요구사항분석서 |  | 2022.12.05 | 2022.12.06 |  | 100 | 100
1.4.7 | 테이블 명세서 |  | 2022.12.05 | 2022.12.06 |  | 100 | 100
1.4.8 | 프로젝트 진행일지 |  | 2022.12.05 | 2022.12.06 |  | 100 | 90